## 대시보드
MYTEMPO 출시 준비 대시보드
2026-08-01 기준 · 상태를 바꾸면 아래 수치가 자동으로 갱신됩니다
전체 준비율
6 | 123 | 4.878%
완료 | 대상 | 준비율
카테고리별
카테고리 | 전체 | 완료 | 진행중 | 대기 | 차단 | 준비율
법무 | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7.692%
스토어 | 23 | 1 | 0 | 22 | 0 | 4.348%
제품 | 32 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0%
브랜드 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 25%
수익화 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 8.333%
분석 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0%
운영 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0%
출시 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0%
합계 | 123 | 6 | 5 | 108 | 4 | 4.878%
P0(출시 필수) 현황
P0 전체 | 84
P0 완료 | 5
P0 차단 | 2
P0 준비율 | 5.952%
읽는 법
· 파란 글씨 칸(상태 / 증빙·링크 / 비고)만 채우면 됩니다. 나머지는 건드리지 마세요.
· 상태는 드롭다운에서 고릅니다 — 완료 / 진행중 / 대기 / 차단 / 해당없음.
· "차단"은 내가 할 수 없고 다른 사람·기관을 기다려야 하는 항목입니다. 매일 확인하세요.
· "해당없음"으로 바꾸면 준비율 분모에서 빠집니다. 함부로 쓰지 마세요.
· P0가 하나라도 남아 있으면 출시하지 않습니다. P1/P2는 출시 후 처리 가능합니다.
· 상태는 2026-08-01 실제 진행 상황으로 채워져 있습니다. 추측으로 완료 처리하지 않았습니다.

## 체크리스트
ID | 카테고리 | 영역 | 항목 | 완료 기준 (Definition of Done) | 안 하면 생기는 일 | 담당 | 우선순위 | 목표 D-day | 상태 | 증빙 / 링크 | 비고
법001 | 법무 | 상표 | 마이템포/MYTEMPO 키프리스 상표 검색 | 특허청 키프리스에서 동일·유사 상표 조회 결과를 캡처로 보관 | 출시 후 상표권 분쟁 시 앱 이름을 통째로 바꿔야 함 | golf-legal-privacy | P0 | D-28 | 대기
법002 | 법무 | 상표 | 상표 출원 여부 결정 (출원 / 보류) | 출원한다면 출원번호, 보류한다면 보류 사유를 문서로 남김 | 판단 근거가 없으면 나중에 같은 논의를 반복함 | 창업자 | P1 | D-25 | 대기
법003 | 법무 | 상표 | 골프 관련 기존 상표 저촉 확인 (그린+골드 조합 포함) | 오거스타 내셔널 등 색상 상표 이슈 재확인 결과 기록 | 2026-07-30에 마스터즈 그린을 피한 판단의 근거가 문서에만 있고 재검증 안 됨 | golf-legal-privacy | P1 | D-25 | 대기
법004 | 법무 | 개인정보 | 개인정보처리방침 본문 최종 검토 | 수집 항목·보관 기간·제3자 제공·문의처가 실제 앱 동작과 일치 | 실제와 다르면 스토어 심사 거절 + 법적 리스크 | golf-legal-privacy | P0 | D-21 | 진행중
법005 | 법무 | 개인정보 | 개인정보처리방침 공개 URL 확보 | Notion Share to web 활성화 후 접속 가능한 https URL | Play 콘솔 필수 입력값이라 이게 없으면 제출 자체가 불가 | 창업자 | P0 | D-21 | 차단
법006 | 법무 | 개인정보 | PostHog 도입 시 처리방침 갱신 | 수집 이벤트·보관기간·해외이전(미국 서버) 명시 | 계측 도입 후 방침 갱신을 잊으면 고지 누락 | golf-legal-privacy | P0 | D-14 | 대기
법007 | 법무 | 약관 | 이용약관 초안 작성 | 서비스 범위·유료 결제·환불·면책·준거법 포함 | Lifetime 결제가 있는 이상 약관 없이 파는 건 위험 | golf-legal-privacy | P0 | D-21 | 대기
법008 | 법무 | 약관 | 환불 정책 명시 (Play 정책 + 전자상거래법) | Play 자동환불 48시간 + 국내법상 청약철회 기간을 약관에 반영 | 분쟁 시 방어 근거가 없음 | golf-legal-privacy | P0 | D-18 | 대기
법009 | 법무 | 약관 | 이용약관 공개 URL 확보 | 앱 내 설정과 스토어 양쪽에서 접근 가능 | 약관은 있는데 볼 수 없으면 없는 것과 같음 | 창업자 | P0 | D-18 | 대기
법010 | 법무 | 규제 | 2025-02 전자상거래법 다크패턴 금지 항목 자체 점검 | 가격 표시·해지 경로·자동갱신 여부를 체크리스트로 대조 | 우리는 Lifetime이라 유리하지만 표시 의무는 여전히 적용 | golf-legal-privacy | P0 | D-14 | 대기
법011 | 법무 | 라이선스 | 오픈소스 폰트 라이선스 고지 정확성 재확인 | 설정 화면 고지 문구가 실제 번들된 폰트와 일치 | 2026-07-31에 실제로 불일치했던 전례가 있음 | golf-legal-privacy | P1 | D-14 | 완료
법012 | 법무 | 라이선스 | npm 의존성 라이선스 전수 점검 | GPL/AGPL 계열 포함 여부 확인, 결과표 보관 | 상용 배포 불가 라이선스가 섞이면 출시 후 회수 | golf-legal-privacy | P1 | D-14 | 대기
법013 | 법무 | 콘텐츠 | 앱 내 사용 이미지·사운드 권리 확인 | 자체 제작 또는 로열티프리 증빙 보관 | 사운드는 전부 자체 합성이므로 증빙 문서만 남기면 됨 | golf-legal-privacy | P1 | D-14 | 대기
스014 | 스토어 | 계정 | Google Play 개발자 계정 등록 ($25) | 계정 승인 완료 + 결제 완료 | 이게 없으면 아무것도 못 올림. 승인에 수일 걸릴 수 있어 가장 먼저 | 창업자 | P0 | D-30 | 대기
스015 | 스토어 | 계정 | 개발자 신원 확인(D-U-N-S 또는 개인) 완료 | Play 콘솔 신원 확인 절차 통과 | 2023년 이후 필수. 미완료 시 앱 게시 차단 | 창업자 | P0 | D-28 | 대기
스016 | 스토어 | 계정 | 개발자 프로필(공개 표시명·연락처·주소) 작성 | 스토어에 노출될 개발자 정보 확정 | 개인 주소가 공개될 수 있어 사전 확인 필요 | 창업자 | P0 | D-28 | 대기
스017 | 스토어 | 계정 | 2단계 인증 활성화 | Play 콘솔 계정 2FA 설정 | 계정 탈취 시 앱을 통째로 잃음 | 창업자 | P0 | D-28 | 대기
스018 | 스토어 | 앱설정 | 앱 이름(30자) 최종 확정 | 한글/영문 표기 및 부제 확정 | 앱 이름은 검색 노출의 절반. 나중에 바꾸면 인지도 리셋 | golf-growth-marketer | P0 | D-21 | 대기
스019 | 스토어 | 앱설정 | 간단한 설명(80자) 작성 | 핵심 가치가 한 줄에 들어감 | 검색 결과에서 실제로 읽히는 유일한 문장 | golf-growth-marketer | P0 | D-18 | 대기
스020 | 스토어 | 앱설정 | 자세한 설명(4000자) 작성 | 브랜드 톤 유지 + ASO 키워드 포함 | 기능 나열이 아니라 "내 최고의 스윙" 서사로 써야 함 | golf-growth-marketer | P0 | D-18 | 대기
스021 | 스토어 | 앱설정 | ASO 키워드 리서치 | 골프 템포/스윙 리듬/메트로놈 등 검색량·경쟁도 조사 | 아무도 검색하지 않는 단어로 최적화하면 무의미 | golf-growth-marketer | P1 | D-21 | 대기
스022 | 스토어 | 자산 | 앱 아이콘 512x512 (32bit PNG) | Play 규격 통과 | 완료 상태이나 최종 규격 재확인 필요 | golf-ux-designer | P0 | D-21 | 완료
스023 | 스토어 | 자산 | Feature Graphic 1024x500 제작 | 브랜드 마크 + 한 줄 카피 | Play 상단에 크게 노출. 없으면 추천 노출 자체가 안 됨 | golf-ux-designer | P0 | D-18 | 대기
스024 | 스토어 | 자산 | 폰 스크린샷 최소 4장 (2~8장 권장) | 실기기 캡처, 첫 장에 핵심 가치 | 스크린샷 1~2장이 설치 결정의 대부분을 좌우 | golf-ux-designer | P0 | D-14 | 대기
스025 | 스토어 | 자산 | 스크린샷 캡션/프레임 디자인 | 각 장에 한 줄 설명, 브랜드 컬러 프레임 | 맨 스크린샷만 올리면 무엇을 보는지 알 수 없음 | golf-ux-designer | P1 | D-14 | 대기
스026 | 스토어 | 자산 | 태블릿 스크린샷 (선택) | 7인치/10인치 대응 여부 결정 | 미대응 시 태블릿 검색에서 노출 불이익 | golf-ux-designer | P2 | D-10 | 대기
스027 | 스토어 | 자산 | 프로모션 영상 (선택) | 30초 내외 유튜브 링크 | 있으면 전환율 상승. v1에는 없어도 됨 | golf-growth-marketer | P2 | D-7 | 대기
스028 | 스토어 | 정책 | 데이터 안전(Data Safety) 섹션 작성 | 수집/공유 데이터를 실제 코드와 대조해 신고 | 허위 신고는 앱 삭제 사유. 가장 자주 놓치는 항목 | golf-legal-privacy | P0 | D-14 | 대기
스029 | 스토어 | 정책 | 콘텐츠 등급 설문 완료 | IARC 설문 제출 후 등급 수령 | 미완료 시 게시 불가 | 창업자 | P0 | D-14 | 대기
스030 | 스토어 | 정책 | 타겟 고객층·연령대 설정 | 만 13세 이상 등 확정 | 아동 대상으로 잘못 설정하면 추가 규제 적용 | golf-legal-privacy | P0 | D-14 | 대기
스031 | 스토어 | 정책 | 광고 포함 여부 신고 (광고 없음) | "광고 포함 안 함" 선택 | 우리는 광고 없음이 브랜드 약속이므로 정확히 신고 | golf-legal-privacy | P0 | D-14 | 대기
스032 | 스토어 | 정책 | 카테고리·태그 선정 | 스포츠 vs 건강/피트니스 중 선택 근거 기록 | 카테고리 순위 경쟁 강도가 완전히 다름 | golf-business-strategist | P1 | D-18 | 대기
스033 | 스토어 | 정책 | 앱 접근 권한 설명 제출 | 갤러리 권한이 왜 필요한지 심사자에게 설명 | 권한 사유가 불명확하면 거절 사유 | golf-legal-privacy | P0 | D-14 | 대기
스034 | 스토어 | 제출 | 내부 테스트 트랙에 첫 빌드 업로드 | 테스터 계정에서 설치·실행 확인 | 프로덕션 직행은 절대 금지 | golf-mobile-developer | P0 | D-21 | 대기
스035 | 스토어 | 제출 | 비공개 테스트(클로즈드 베타) 트랙 구성 | 안드로이드 사용자 10~20명 초대 | 길B의 최대 리스크인 리텐션 미검증을 완화하는 유일한 수단 | 창업자 | P0 | D-21 | 대기
스036 | 스토어 | 제출 | 사전 등록 여부 결정 | 사용할지 말지 판단 + 근거 기록 | 기대만큼 효과 없을 수 있어 판단 필요 | golf-growth-marketer | P2 | D-10 | 대기
제037 | 제품 | 미구현 | 스윙 삭제 기능 구현 | 내 스윙 목록에서 개별 삭제 + 확인 다이얼로그 | 잘못 저장한 스윙을 지울 수 없으면 목록이 쓰레기통이 됨 | golf-mobile-developer | P0 | D-25 | 대기
제038 | 제품 | 미구현 | 결과 화면 버튼 좌우 배치로 변경 | 두 액션을 가로 2분할로 재배치 | 현재 상하 배치라 비교가 어렵다는 창업자 지적 | golf-ux-designer | P0 | D-25 | 대기
제039 | 제품 | 미구현 | 카운트인 3초 → 5초로 연장 | 샷 사이클 계산식과 안내 문구 동시 반영 | 3초는 어드레스를 잡기에 짧다는 창업자 판단 | golf-mobile-developer | P0 | D-25 | 대기
제040 | 제품 | 미구현 | 연습 정지 시 홈으로 이동 | 정지 후 스윙 등록 화면이 아니라 홈으로 | 현재 이전 화면으로 돌아가 흐름이 끊김 | golf-mobile-developer | P0 | D-25 | 대기
제041 | 제품 | 사운드 | 연습 소리 톤앤매너 재설계 | 음색·음정·음량을 브랜드 기준으로 정의한 문서 + 재생성 | "브랜드와 안 맞는 소리"라는 외부 지적을 받은 상태 | golf-ux-designer | P0 | D-25 | 대기
제042 | 제품 | 사운드 | 사운드 아이덴티티 가이드 문서화 | 기준 음정·감쇠·음량(RMS)·금지 사항 정의 | 기준이 없으면 팩을 추가할 때마다 톤이 흔들림 | golf-ux-designer | P1 | D-21 | 대기
제043 | 제품 | 부채 | app/(tabs)/practice 폴더 삭제 | 폴더 삭제 + _layout.tsx의 Tabs.Screen 라인 제거 | 무한 루프의 진짜 원인이었던 파일이 아직 남아 있음 | 창업자 | P0 | D-28 | 차단
제044 | 제품 | 부채 | --legacy-peer-deps 없이 설치되도록 의존성 정리 | clean install이 플래그 없이 통과 | CI/빌드 환경에서 재현 불가한 실패의 원인이 됨 | golf-mobile-architect | P1 | D-18 | 대기
제045 | 제품 | 품질 | 실기기 크래시 0건 (안드로이드 3기종 이상) | 각 기종에서 전체 플로우 1회 완주, 크래시 로그 없음 | v1 KPI인 크래시 프리 99.5%의 최소 전제 | golf-qa-tester | P0 | D-10 | 대기
제046 | 제품 | 품질 | QA 선행 검증 7항목 전체 통과 | typecheck 0에러 포함 7항목 체크 결과 기록 | 2026-08-01에 도입한 프로세스. 지키지 않으면 도입 의미 없음 | golf-qa-tester | P0 | D-10 | 진행중
제047 | 제품 | 품질 | 샷 간격 25초 실사용 검증 (실내 연습장) | 실제 타석에서 1세션 이상 사용 후 소감 기록 | 현재 값은 코치 추정이지 측정값이 아님 | 창업자 | P0 | D-21 | 대기
제048 | 제품 | 품질 | 조용한 대기 구간에서 "멈춘 것 같다" 느낌 여부 확인 | 실사용자 3명 이상 피드백 | 20초 무음은 고장으로 오해될 수 있는 구조 | golf-qa-tester | P0 | D-21 | 대기
제049 | 제품 | 품질 | 오디오 루프 경계 끊김 검증 | 연속 모드 5분 재생 중 박자 이탈·갭 없음 | expo-audio 전환 후 실기기 미검증 상태로 남아 있음 | golf-qa-tester | P0 | D-14 | 대기
제050 | 제품 | 품질 | 배속 변경 시 음 높이 유지 확인 | 0.83~1.18x 전 구간에서 음색 변화 없음 | shouldCorrectPitch 실동작은 기기별로 다를 수 있음 | golf-qa-tester | P0 | D-14 | 대기
제051 | 제품 | 품질 | 프레임 단위 탐색 정확도 기종별 확인 | 최소 3기종에서 1프레임 이동이 실제로 1프레임 | 안드로이드 코덱·키프레임 간격에 따라 실패 가능 | golf-qa-tester | P0 | D-14 | 대기
제052 | 제품 | 품질 | 저사양 기기 동작 확인 | RAM 4GB급에서 영상 마킹 수행 | 영상 처리는 저사양에서 먼저 깨짐 | golf-qa-tester | P1 | D-10 | 대기
제053 | 제품 | 품질 | 다크모드 전 화면 점검 | 모든 화면에서 대비·가독성 확인 | 테마 토글은 있는데 일부 화면만 검증됨 | golf-qa-tester | P1 | D-10 | 대기
제054 | 제품 | 품질 | 한글 줄바꿈 전 화면 점검 | 단어 중간 잘림 없음 | koreanWrap 적용 누락 화면이 있을 수 있음 | golf-qa-tester | P1 | D-10 | 대기
제055 | 제품 | 품질 | 시스템 글꼴 확대 설정에서 레이아웃 확인 | 200% 확대 시 텍스트 잘림 없음 | 접근성 이슈이자 실제 5060 사용자 이탈 요인 | golf-qa-tester | P1 | D-10 | 대기
제056 | 제품 | 품질 | 오프라인 동작 확인 | 비행기 모드에서 전 기능 정상 | 서버 없는 구조의 최대 강점. 반드시 증명 | golf-qa-tester | P0 | D-14 | 대기
제057 | 제품 | 품질 | 백그라운드 전환·복귀 시 상태 유지 | 재생 중 홈 버튼 → 복귀 시 오동작 없음 | 오디오 앱의 가장 흔한 버그 지점 | golf-qa-tester | P0 | D-14 | 대기
제058 | 제품 | 품질 | 전화 수신 등 오디오 인터럽트 처리 | 통화 후 앱 오디오가 정상 복구 | duckOthers 설정의 실동작 미검증 | golf-qa-tester | P1 | D-10 | 대기
제059 | 제품 | 품질 | 저장 데이터 마이그레이션 안전성 | 기존 저장값이 있는 상태에서 업데이트해도 안 깨짐 | 오늘 store 키를 여러 개 바꿨음 | golf-qa-tester | P0 | D-14 | 대기
제060 | 제품 | UX | 온보딩 완주율 자체 점검 | 5명이 이탈 없이 끝까지 진행 | 온보딩에서 이탈하면 리텐션 측정 자체가 무의미 | golf-ux-designer | P0 | D-14 | 대기
제061 | 제품 | UX | 빈 상태(스윙 0개) 화면 점검 | 처음 켠 사용자가 무엇을 할지 알 수 있음 | 첫 실행 경험이 곧 D1 리텐션 | golf-ux-designer | P0 | D-14 | 대기
제062 | 제품 | UX | 에러 상태 문구 점검 | 영상 선택 실패·권한 거부 시 안내가 사람 말로 나옴 | 기술 용어가 그대로 노출되면 신뢰가 깨짐 | golf-ux-designer | P1 | D-10 | 대기
제063 | 제품 | UX | 권한 거부 후 재요청 흐름 | 갤러리 권한 거부 시 설정으로 안내 | 거부하면 기능이 죽은 채로 남는 상태 방지 | golf-mobile-developer | P0 | D-14 | 대기
제064 | 제품 | 빌드 | EAS 프로덕션 빌드 성공 | AAB 산출물 생성 | Expo Go로는 스토어 제출 불가 | golf-mobile-architect | P0 | D-18 | 대기
제065 | 제품 | 빌드 | Play App Signing 키 등록·백업 | 업로드 키 백업본을 안전한 곳에 보관 | 키를 잃으면 앱 업데이트를 영원히 못 함 | 창업자 | P0 | D-18 | 대기
제066 | 제품 | 빌드 | 버전 코드·버전명 체계 확정 | 1.0.0 / versionCode 1 규칙 문서화 | 중복 버전 코드는 업로드 거부 사유 | golf-mobile-architect | P1 | D-18 | 대기
제067 | 제품 | 빌드 | ProGuard/R8 적용 시 동작 확인 | 난독화 빌드에서도 정상 동작 | 릴리스 빌드에서만 터지는 버그의 단골 | golf-mobile-developer | P1 | D-14 | 대기
제068 | 제품 | 빌드 | 앱 용량 확인 (오디오 자산 포함) | 설치 크기 기록, 과도하면 최적화 | 오디오 23개가 들어가 있어 확인 필요 | golf-mobile-architect | P1 | D-14 | 대기
브069 | 브랜드 | 아이덴티티 | 로고·심볼 최종 확정 | Tempo Arc Mark 확정본 SVG 세트 | 확정 완료 | golf-ux-designer | P0 | D-30 | 완료
브070 | 브랜드 | 아이덴티티 | 브랜드 컬러 확정 | 그린 + 골드, HEX 문서화 | 확정 완료 | golf-ux-designer | P0 | D-30 | 완료
브071 | 브랜드 | 아이덴티티 | 앱 아이콘·어댑티브 아이콘·스플래시 반영 | 세이프존 검증 포함 | 완료. 최종 빌드에서 재확인만 필요 | golf-ux-designer | P0 | D-30 | 완료
브072 | 브랜드 | 아이덴티티 | 워드마크 SVG 폰트 아웃라인 벡터화 | 텍스트가 아닌 path로 변환된 SVG | 스토어 이미지·인쇄물에서 폰트 없으면 깨짐 | golf-ux-designer | P1 | D-18 | 대기
브073 | 브랜드 | 보이스 | 브랜드 보이스 가이드 문서화 | 쓰는 말 / 쓰지 않는 말 목록 | 2026-08-01 문구 검토에서 6건이나 새어 있었음 | golf-ux-designer | P1 | D-18 | 대기
브074 | 브랜드 | 보이스 | 전 화면 문구 최종 검수 | 기계 추출 후 브랜드 기준 대조 | 조건부로만 뜨는 문구는 눈으로 못 잡음 | golf-ux-designer | P0 | D-10 | 진행중
브075 | 브랜드 | 보이스 | 성향 라벨(안정형/균형형/파워형) 최종 결정 | "파워형" 우열 오해 문제 결론 | 속도 축에서 없앤 오해가 비율 축에 그대로 남아 있음 | 창업자 | P1 | D-21 | 차단
브076 | 브랜드 | 보이스 | "등록" vs "저장" 용어 통일 | 한쪽으로 정리 후 전 화면 반영 | 온보딩과 버튼이 서로 다른 말을 쓰고 있음 | 창업자 | P1 | D-21 | 차단
브077 | 브랜드 | 사운드 | 사운드 아이덴티티 정의 | 브랜드를 대표하는 소리 1종 확정 | 시각 아이덴티티만 있고 청각 아이덴티티가 없음 | golf-ux-designer | P1 | D-21 | 대기
브078 | 브랜드 | 사운드 | 앱 실행음/전환음 도입 여부 결정 | 넣을지 말지 + 근거 | 절제가 브랜드 원칙이므로 "안 넣음"도 유효한 결론 | 창업자 | P2 | D-14 | 대기
브079 | 브랜드 | 일관성 | 스토어 자산과 앱 내 디자인 일관성 점검 | 스크린샷·아이콘·설명이 같은 브랜드로 읽힘 | 스토어에서 본 것과 앱이 다르면 첫인상이 깨짐 | golf-ux-designer | P0 | D-10 | 대기
브080 | 브랜드 | 일관성 | 랜딩/공유 HTML과 앱 톤 일치 확인 | 친구 공유용 체험판이 최신 브랜드 반영 | 이미 배포한 자료가 구버전이면 혼란 | golf-growth-marketer | P1 | D-10 | 진행중
수081 | 수익화 | 정책 | Lifetime ₩6,900 최종 확정 | 가격·범위("v1 기능 한정") 문구 확정 | 확정 상태. 스토어 등록 시 그대로 반영 | 창업자 | P0 | D-30 | 완료
수082 | 수익화 | 정책 | 무료/유료 기능 경계 최종 확정 | 사운드팩·샷 간격·히스토리 심화 3종 범위 확정 | 오늘 기능이 늘어나 경계 재확인 필요 | golf-revenue-strategist | P0 | D-21 | 진행중
수083 | 수익화 | 정책 | 역방향 체험(7일 개방 → 무료 티어) 사양 확정 | 전환 시점·강등 방식·안내 문구 | 잠금이 아니라 강등이라는 점이 규제 회피의 핵심 | golf-revenue-strategist | P0 | D-21 | 대기
수084 | 수익화 | 구현 | Play Billing 라이브러리 연동 | 인앱 상품 조회·구매·복원 동작 | 네이티브 IAP 외 결제 유도는 즉시 거절 사유 | golf-mobile-developer | P0 | D-18 | 대기
수085 | 수익화 | 구현 | 구매 복원(Restore) 기능 | 기기 변경·재설치 후 구매 복원 | Lifetime인데 복원이 없으면 CS 폭발 | golf-mobile-developer | P0 | D-18 | 대기
수086 | 수익화 | 구현 | 구매 상태 로컬 검증 로직 | 서버 없이 Play 응답만으로 판정 | 서버 미운영 방침을 유지하면서 처리해야 함 | golf-mobile-architect | P0 | D-18 | 대기
수087 | 수익화 | 구현 | 페이월 화면 구현 | 가치 → 가격 순서, 강매 없음 | 연습·마킹 화면에는 절대 배치 금지 | golf-ux-designer | P0 | D-18 | 대기
수088 | 수익화 | 테스트 | Play 콘솔 인앱 상품 등록 | 상품 ID·가격·설명 등록 | 상품이 없으면 결제 테스트 자체 불가 | 창업자 | P0 | D-14 | 대기
수089 | 수익화 | 테스트 | 라이선스 테스터 계정으로 결제 테스트 | 실제 과금 없이 구매·복원 전 과정 통과 | 결제는 단 한 번의 실패도 치명적 | golf-qa-tester | P0 | D-10 | 대기
수090 | 수익화 | 테스트 | 구매 취소·환불 시나리오 테스트 | 환불 후 유료 기능이 정상 잠김 | 환불했는데 계속 쓰이면 매출 누수 | golf-qa-tester | P0 | D-10 | 대기
수091 | 수익화 | 테스트 | 결제 실패·네트워크 끊김 처리 | 실패 시 안내 + 재시도 경로 | 결제 도중 앱이 멈추면 리뷰 1점 | golf-qa-tester | P0 | D-10 | 대기
수092 | 수익화 | 정책 | 가격 표시 방식 국내법 대조 | 부가세 포함 여부, 총액 표시 | 전자상거래법 표시 의무 대상 | golf-legal-privacy | P1 | D-14 | 대기
분093 | 분석 | 도구 | PostHog 무료 티어 데이터 보존기간 확인 | 30일 이상인지 확인, 미달 시 Mixpanel 전환 | D30 리텐션 측정의 전제 조건 | golf-business-strategist | P0 | D-25 | 대기
분094 | 분석 | 도구 | PostHog SDK 연동 | 개발 빌드에서 이벤트 수신 확인 | Expo Go로는 불가. 개발 빌드 전환과 묶임 | golf-mobile-developer | P0 | D-18 | 대기
분095 | 분석 | 계측 | 핵심 이벤트 설계 문서화 | 온보딩 완료/스윙 저장/연습 완료/구매 등 정의 | 나중에 정의를 바꾸면 과거 데이터가 무의미해짐 | golf-business-strategist | P0 | D-21 | 대기
분096 | 분석 | 계측 | NSM(주간 완료 연습 세션 수) 집계 가능 확인 | 완료=스윙 20회 기준으로 실제 집계됨 | 기준만 정하고 계측이 없으면 측정 불가 | golf-business-strategist | P0 | D-14 | 대기
분097 | 분석 | 계측 | D1/D7/D30 리텐션 대시보드 구성 | PostHog에서 코호트 조회 가능 | 1년차 게이트가 D30 리텐션 10% | golf-business-strategist | P0 | D-10 | 대기
분098 | 분석 | 계측 | 크래시 리포팅 도구 도입 | 크래시 발생 시 스택 수집 | 실기기에서만 나는 버그를 잡을 유일한 수단 | golf-mobile-architect | P0 | D-14 | 대기
분099 | 분석 | 계측 | 개인정보 최소 수집 원칙 적용 | 식별자·위치 미수집 확인 | 브랜드 신뢰와 직결. 데이터 안전 신고와도 연결 | golf-legal-privacy | P0 | D-14 | 대기
분100 | 분석 | 계측 | 계측 이벤트 실제 발화 검증 | 각 이벤트가 의도한 시점에 1회만 | 중복 발화는 지표를 통째로 왜곡 | golf-qa-tester | P1 | D-10 | 대기
운101 | 운영 | 채널 | 고객 문의 이메일 개설 | 전용 주소 + 자동 회신 설정 | 개인 메일을 스토어에 노출하면 되돌릴 수 없음 | 창업자 | P0 | D-21 | 대기
운102 | 운영 | 채널 | 버그 제보 경로 마련 | 앱 내 또는 폼 링크 | 베타 기간에 제보를 못 받으면 베타가 무의미 | 창업자 | P0 | D-21 | 대기
운103 | 운영 | 채널 | FAQ 문서 작성 (10문항 이상) | 설치·결제·복원·권한·환불 등 | 같은 질문을 매번 개별 답변하면 운영이 안 됨 | golf-product-planner | P1 | D-14 | 대기
운104 | 운영 | 채널 | 스토어 리뷰 응답 원칙 수립 | 응답 시한·톤·에스컬레이션 기준 | 초기 리뷰 응답률이 평점에 직접 영향 | golf-growth-marketer | P1 | D-10 | 대기
운105 | 운영 | 프로세스 | 업데이트 릴리스 프로세스 문서화 | 버전 규칙·테스트 트랙 경유·롤백 기준 | 즉흥 배포는 사고로 이어짐 | golf-mobile-architect | P1 | D-10 | 대기
운106 | 운영 | 프로세스 | 긴급 롤백 절차 정의 | 치명 버그 발견 시 단계별 대응 | Play는 단계적 출시 중단이 가능 | golf-mobile-architect | P1 | D-10 | 대기
운107 | 운영 | 프로세스 | 단계적 출시(Staged Rollout) 비율 결정 | 10% → 50% → 100% 등 | 전체 배포 후 버그 발견은 회복이 어려움 | 창업자 | P0 | D-7 | 대기
운108 | 운영 | 프로세스 | 주간 지표 리뷰 루틴 정의 | 매주 무엇을 보고 무엇을 판단할지 | 지표를 안 보면 게이트 판단을 못 함 | golf-business-strategist | P1 | D-7 | 대기
운109 | 운영 | 베타 | 베타 테스터 10~20명 섭외 | 안드로이드 사용자 위주 명단 확보 | 섭외가 안 되면 일정 전체가 밀림 | 창업자 | P0 | D-25 | 대기
운110 | 운영 | 베타 | 베타 피드백 수집 양식 준비 | 3~5문항 구조화된 질문 | 자유 서술만 받으면 "좋아요"만 옴 | golf-product-planner | P0 | D-25 | 대기
운111 | 운영 | 베타 | 베타 결과 정리 및 출시 여부 판단 | 계속/보류 결정 + 근거 | 길B의 리스크를 여기서 끊는 게 목적 | 창업자 | P0 | D-7 | 대기
운112 | 운영 | 마케팅 | 출시 시점 SNS 콘텐츠 3건 준비 | 인스타 릴스/피드 소재 | 출시 당일 아무 소식도 없으면 다운로드 0 | golf-growth-marketer | P1 | D-7 | 대기
운113 | 운영 | 마케팅 | 템포 구간 비교 기능의 공유 소재화 | 스크린샷 공유 유도 설계 | 무료 공개로 정한 이유가 공유 유발이었음 | golf-growth-marketer | P1 | D-7 | 대기
출114 | 출시 | 최종 | 출시 전 전체 플로우 최종 리허설 | 설치→온보딩→마킹→연습→결제까지 1회 완주 | 부분 테스트만으로는 흐름의 단절을 못 봄 | golf-qa-tester | P0 | D-3 | 대기
출115 | 출시 | 최종 | 스토어 등록 정보 최종 오탈자 검수 | 설명·스크린샷 캡션 전수 | 오탈자 하나가 아마추어처럼 보이게 함 | golf-product-planner | P0 | D-3 | 대기
출116 | 출시 | 최종 | 개인정보처리방침·약관 링크 동작 확인 | 스토어와 앱 양쪽에서 클릭 시 정상 접속 | 링크 깨짐은 심사 거절 단골 | golf-qa-tester | P0 | D-3 | 대기
출117 | 출시 | 최종 | 심사 제출 | 프로덕션 트랙 제출 | 심사에 수일 걸릴 수 있음 | 창업자 | P0 | D-2 | 대기
출118 | 출시 | 사후 | 출시 당일 크래시 모니터링 | 첫 24시간 크래시율 확인 | 초기 크래시는 평점을 영구히 망침 | golf-qa-tester | P0 | D+1 | 대기
출119 | 출시 | 사후 | 첫 주 리뷰 전수 확인 및 응답 | 모든 리뷰에 응답 | 초기 리뷰 응답이 평점 회복의 핵심 | 창업자 | P0 | D+7 | 대기
출120 | 출시 | 사후 | D7 리텐션 1차 확인 | 수치 기록 및 해석 | 조기 신호로 방향 판단 | golf-business-strategist | P0 | D+7 | 대기
출121 | 출시 | 사후 | 핫픽스 대응 여부 판단 | 치명 버그 발견 시 1.0.1 배포 | 대응 속도가 초기 신뢰를 만듦 | golf-mobile-developer | P0 | D+7 | 대기
출122 | 출시 | 사후 | D30 리텐션 게이트 판정 (목표 10%) | 달성/미달 판정 + 다음 단계 결정 | 1년차 계획 전체가 이 숫자에 달려 있음 | 창업자 | P0 | D+30 | 대기
출123 | 출시 | 사후 | 회고 문서 작성 | 무엇이 맞았고 무엇이 틀렸는지 | 다음 제품을 위한 유일한 자산 | golf-product-planner | P1 | D+30 | 대기

## 주차별 계획
D-30 주차별 계획
순서에 이유가 있습니다 — 승인 대기가 있는 일(계정·상표·URL)을 가장 앞에 둡니다.
구간 | 주제 | 이 주에 반드시 끝낼 것 | 이 주가 밀리면 생기는 일
D-30 ~ D-25 | 승인 대기 + 미구현 4건 | Play 개발자 계정 등록·신원확인 / 상표 검색 / 베타 테스터 섭외 / 오늘 밀린 UX 4건(스윙 삭제·버튼 좌우·카운트인 5초·정지→홈) / 사운드 톤앤매너 재설계 | 계정 승인은 내가 통제할 수 없습니다. 여기서 밀리면 D-day 전체가 그대로 밀립니다.
D-24 ~ D-18 | 법무 문서 + 결제 구현 | 약관·처리방침 확정 및 공개 URL / IAP 연동 + 복원 / 페이월 / EAS 프로덕션 빌드 / 서명키 백업 / 내부 테스트 업로드 | 결제는 가장 늦게 손대면 안 되는 영역입니다. 테스트에만 며칠이 필요합니다.
D-17 ~ D-11 | 스토어 자산 + 계측 | 스크린샷·Feature Graphic·설명문 / 데이터 안전·콘텐츠 등급 / PostHog 연동 / 크래시 리포팅 / 클로즈드 베타 시작 | 스토어 자산이 없으면 제출 버튼 자체를 못 누릅니다.
D-10 ~ D-4 | QA 집중 + 베타 피드백 | 기종별 크래시 0건 / 결제 시나리오 전수 / 접근성·다크모드·오프라인 / 베타 피드백 정리 / 문구 최종 검수 | 이 구간을 건너뛰면 초기 평점이 무너지고 회복에 수개월 걸립니다.
D-3 ~ D-0 | 제출 | 전체 플로우 리허설 / 오탈자 검수 / 링크 동작 확인 / 단계적 출시 비율 결정 / 심사 제출 | 심사에 며칠 걸릴 수 있으므로 D-0에 제출하면 이미 늦습니다.
D+1 ~ D+30 | 사후 대응 | 크래시 모니터링 / 리뷰 전수 응답 / D7 리텐션 확인 / 핫픽스 / D30 게이트 판정 / 회고 | 출시는 끝이 아니라 측정의 시작입니다. D30 게이트가 1년차 계획 전체를 좌우합니다.