## Cost_Tracker
Cost_ID | Category | Item | Amount_USD | Frequency | Status | Related_WBS_ID | Monetization_Note | Source
COST-01 | 인프라(필수) | Apple Developer Program | 99 | 연간 | Deferred | 0.1 / 7.1 | 2026-07-30 수정: AOS 우선 출시로 iOS 착수 시점까지 지출 보류 | developer.apple.com/programs (2026-07-30 확인)
COST-02 | 인프라(필수) | Google Play Console 등록 | 25 | 1회성 | Deferred | 0.2 / 7.2 | 2026-07-30 재우선순위: 기능 기획/개발/디자인 우선, 스토어 계정 개설은 후순위로 전환 | Google Play Console 공식 안내 (2026-07-30 확인)
COST-03 | 인프라 | EAS Build (Expo 클라우드 빌드) | 0 | 월간(무료티어) | In Progress | 1.x~3.x | MVP 단계는 무료 티어(월 15회 iOS+15회 Android)로 충분. 초과 시 Starter $19/월 | Expo 공식 요금제 (2026-07-30 확인)
COST-04 | 법무 | 개인정보처리방침 호스팅(Notion 공개 페이지) | 0 | - | Pending | 0.5 / 0.6 | 가장 저비용 방법으로 결정(2026-07-30). 커스텀 도메인 필요해지면 연 $10~15 추가 | 창업자 결정
COST-05 | 마케팅/디자인 | 앱 아이콘·스토어 이미지 | 0 | 1회성(잠정) | TBD | 0.4 / 5.2 | 직접 제작 시 $0, 외주 시 $50~200. 브랜드 차별화 전략(0.3) 확정 후 범위 결정 | 추정치
COST-06 | 법무(리스크) | 스윙 영상 소스(유튜브 CC 라이선스/스톡영상/자체 촬영) | 0 | 1회성(잠정) | Confirmed - Low Risk | 0.7 / 2.1 | 2026-07-30 재확정: 로열티프리 스톡 사이트(Pexels/Pixabay 등)로 소싱, QA/온보딩 데모용 한정. 핵심 기능(내 스윙 업로드/분석/저장/재생)은 사용자 본인 영상만 사용해 저작권 이슈 없음 | 2026-07-30 리스크 플래그
COST-07 | QA | iOS 테스트 기기 | 0 | 1회성(미정) | TBD - Open Gap | 4.2 | 현재 Galaxy S25만 보유. iOS 실기기 확보 방법(구매/대여/지인 협조) 미결정 | 창업자 결정 필요
| 확정 지출 합계(Pending 포함, TBD 제외) |  | 0
| TBD(미확정) 항목 수 |  | 2
※ TBD 항목(COST-05,06,07)은 확정 전이라 합계에서 제외. 확정되는 대로 갱신 필요