## WBS
ID | Phase | Task | Owner | Est.Days | Dependencies | Status | Cost_Ref | Notes
0.1 | 0. 착수 준비 | Apple Developer 개인 계정 등록 | 창업자 | 1 | 결제수단 준비 | Deferred | COST-01 | 2026-07-30 수정: AOS 우선 출시로 iOS 착수 시점까지 순연
0.2 | 0. 착수 준비 | Google Play Console 계정 등록 | 창업자 | 1 | - | Deferred | COST-02 | 2026-07-30 재우선순위: 창업자 지시로 후순위 전환. 기능 기획/개발/디자인이 먼저. 실제 개발이 어느 정도 진행된 뒤 착수
0.3 | 0. 착수 준비 | 브랜드 차별화 전략 수립 (경쟁구도 분석→포지셔닝) | golf-strategy-lead / golf-product-planner | 3 | - | Done | - | 경쟁구도 리서치+포지셔닝 완료. brand-positioning-and-naming.md 참고
0.4 | 0. 착수 준비 | 앱 이름/아이콘 후보 도출 및 창업자 확정 | golf-product-planner / golf-ux-designer | 2 | 0.3 | Done | - | 2026-07-30 확정: 이름 "마이템포", 최종 아이콘(brand-icons/mytempo-icon-final.svg, 배경 #436437) 확정. brand-positioning-and-naming.md 5절 참고.
0.5 | 0. 착수 준비 | 개인정보처리방침 초안 작성 | golf-legal-privacy | 1 | - | Done | - | privacy-policy-draft.md 작성 완료
0.6 | 0. 착수 준비 | 개인정보처리방침 무료 호스팅 게시(Notion 공개 페이지) | 창업자 | 1 | 0.5 | Pending | COST-04 | 비용 $0
0.7 | 0. 착수 준비 | [리스크] PGA 선수/Tour Tempo 영상 활용 저작권·상표 리스크 검토 | golf-legal-privacy | 2 | - | Pending | COST-06 | 2026-07-30 재확정: 로열티프리 스톡 영상 사이트(Pexels/Pixabay 등)로 소싱하는 방향으로 확정, 리스크 하향. 단 핵심 기능(내 스윙 업로드/마킹/저장/재생, Feature B)은 사용자 본인 카메라롤 영상만 사용하므로 저작권 이슈 자체가 없음 — 이 리스크는 QA 테스트용/온보딩 데모용 참고 영상에만 해당
0.9 | 0. 착수 준비 | 프리셋 라벨링 방법론 기획(Tour Tempo 21/7·24/8류 표기 유사성 회피) → PM 제안 | golf-product-planner | 1 | 0.3 | Pending - Founder Review | - | preset-naming-methodology-proposal.md 제안 완료, PM(창업자) 확인 대기
0.10 | 0. 착수 준비 | 수익화 모델 시나리오 구체화 (구독/일회성/하이브리드) | golf-finance-analyst | 1 | - | Done - Pending Founder Review | - | monetization-plan.md: 3개 시나리오 비교, 확정 추천 아님. 창업자 방향 선택 대기
1.1 | 1. 코어 프로토타입 | 프리셋 데이터 하드코딩 | golf-mobile-developer | 1 | 0.4(이름 확정 전 임시값 가능) | Done | - | features/tempo/presets.ts, 프리셋 3종 하드코딩 완료
1.2 | 1. 코어 프로토타입 | 메트로놈 오디오 엔진(사전 렌더링 비프) | golf-mobile-developer | 2 | - | Done | - | features/audio-engine/metronome.ts + assets/audio/*.wav(합성 생성) 완료
1.3 | 1. 코어 프로토타입 | 프리셋 화면 UI | golf-mobile-developer / golf-ux-designer | 1 | 1.1,1.2 | Done | - | app/(tabs)/index.tsx, practice/index.tsx 구현 완료. npm install/실기기 테스트는 창업자 로컬 진행 필요
1.4 | 1. 코어 프로토타입 | 브랜드 디자인 시스템 적용 (마이템포 이름/컬러/아이콘 UI 반영) | golf-ux-designer / golf-mobile-developer | 1 | 0.4 | Done | - | 4개 핵심 화면 와이어프레임 제작 + theme.ts 도입 + 프리셋/연습/내스윙 화면 브랜드 컬러(#436437+골드) 적용 + app.json 앱 이름 반영
1.5 | 1. 코어 프로토타입 | 다크모드+네온 포인트 리뉴얼 (벤치마킹→가이드라인→NativeWind 리팩토링) | golf-benchmarker / golf-ux-designer / golf-mobile-architect / golf-mobile-developer | 2 | 1.4 | Verified (실기기 구동 확인) | - | WHOOP/Nike Run Club 벤치마킹 → 다크모드 가이드라인(design-guideline-v2-dark.md) → NativeWind+reanimated+expo-blur 도입 → 프리셋/연습/내스윙/탭바 리팩토링. npm install 미검증(네트워크 차단), 포인트 컬러 재확인 필요(Founder_Review)
1.6 | 1. 코어 프로토타입 | 라이트/다크 모드 토글 기획 | golf-ux-designer / golf-mobile-architect | 1 | 1.5 | Verified (실기기 구동 확인) | - | tailwind.config.js 라이트/다크 이중 토큰 + darkMode:'class', app/settings.tsx 신규(테마 선택+OSS고지), app/(tabs)/_layout.tsx 설정버튼, 기존 3개 화면 전부 dark: variant 재작성, BlurView tint 동적 전환. 테마 선택값은 AsyncStorage 미도입으로 재시작 시 초기화(WBS 3.1로 이연)
1.7 | 1. 코어 프로토타입 | 랜딩/온보딩 페이지 기획 및 인터랙티브 목업 | golf-ux-designer / golf-mobile-architect | 1 | 1.5 | Verified (실기기 구동 확인) | - | app/index.tsx(진입가드 Redirect) + app/onboarding.tsx(3장 스와이프, 진행바/도트/건너뛰기, 미니템포바+펄스링 reanimated 루프) + store/useOnboardingStore.ts 신규. 온보딩-완료 플래그도 메모리 저장이라 재시작 시 초기화(WBS 3.1로 이연)
2.1 | 2. 영상 마킹 | QA/온보딩용 참고 스윙 영상 확보(로열티프리 스톡) | golf-qa-tester | 2 | 0.7 | Pending | - | 핵심 기능 개발 자체를 막지 않음 — 개발자는 임의 테스트 영상으로 마킹 기능(2.2~2.5) 개발 가능. 이 태스크는 QA 시나리오 준비 및 온보딩 데모 화면용 소스 확보가 목적
2.2 | 2. 영상 마킹 | 카메라롤 연동(expo-image-picker) | golf-mobile-developer | 1 | - | Pending | - | -
2.3 | 2. 영상 마킹 | expo-video 재생/스크러빙 구현 | golf-mobile-developer | 2 | 2.2 | Pending | - | 리스크: 프레임 탐색 플랫폼 차이
2.4 | 2. 영상 마킹 | 3점 마킹 UI + 상태머신 | golf-mobile-developer | 2 | 2.3 | Pending | - | -
2.5 | 2. 영상 마킹 | 구간 비율 자동계산 로직 | golf-mobile-developer | 1 | 2.4 | Pending | - | -
3.1 | 3. 저장 연동 | AsyncStorage 데이터 모델 구현 | golf-mobile-developer | 1 | 2.5 | Pending | - | -
3.2 | 3. 저장 연동 | 내 템포 ↔ 연습 화면 연결 | golf-mobile-developer | 1 | 3.1,1.3 | Pending | - | -
3.3 | 3. 저장 연동 | 연습 세션 로컬 히스토리 | golf-mobile-developer | 1 | 3.2 | Pending | - | -
4.1 | 4. QA | Galaxy S25 실기기 QA (Android) | golf-qa-tester | 3 | 3.3 | Pending | - | AOS 우선 출시 결정으로 1차 출시의 유일 QA 경로 — 우선순위 최상
4.2 | 4. QA | [갭] iOS 실기기 확보 | 창업자 | 0 | - | Deferred | - | 2026-07-30 수정: AOS 우선 출시로 1차 출시 블로커 아님. iOS 착수 시점에 재개
4.3 | 4. QA | iOS 실기기 QA | golf-qa-tester | 3 | 4.2 | Deferred | - | 4.2 순연에 따라 함께 순연
4.4 | 4. QA | 엣지케이스 테스트 시나리오 실행 | golf-qa-tester | 2 | 4.1 | Pending | - | PLANNING.md 5절 예외처리 기준
5.1 | 5. 법무/스토어 자료 | 카메라롤 권한 요청 문구 작성 | golf-legal-privacy | 1 | - | Pending | - | 4단계와 병렬 진행 가능
5.2 | 5. 법무/스토어 자료 | 스토어 스크린샷/설명 문구 제작 | golf-product-planner / golf-ux-designer | 2 | 0.4 | Pending | COST-05 | -
6.1 | 6. 베타 배포 | TestFlight 등록 | 창업자 | 1 | 0.1 | Pending | - | -
6.2 | 6. 베타 배포 | Google Play 내부 테스트 등록 | 창업자 | 1 | 0.2 | Pending | - | -
6.3 | 6. 베타 배포 | 베타 테스터 5~10명 모집 | 창업자 | 3 | 6.1,6.2 | Pending | - | -
7.1 | 7. 제출/심사 | Apple 스토어 제출 | 창업자 / golf-mobile-developer | 1 | 6.3 | Deferred | COST-01 | iOS 제출은 2차 출시 단계로 순연
7.2 | 7. 제출/심사 | Google Play 제출 | 창업자 / golf-mobile-developer | 1 | 6.3 | Pending | COST-02 | 1차(AOS) 출시 최우선 제출 대상
7.3 | 7. 제출/심사 | 심사 반려 대응/재제출 | 창업자 / golf-mobile-developer | 3 | 7.1,7.2 | Pending | - | 버퍼 확보
8.0 | 진행완료 | 서브에이전트 9개 등록 (.claude/agents/) | golf-hr-scout | 1 | - | Done | - | 2026-07-30 완료. golf-growth-marketer는 V2 보류로 미등록
총 작업 수
Critical/Blocked/Open Gap 건수
완료 건수
1.8 | 1. 코어 프로토타입 | 나눔고딕 폰트 통합 | golf-mobile-developer / golf-legal-privacy | 0.5 | 1.6 | Code Complete (폰트 실적용 여부 미확인) | - | @expo-google-fonts/nanum-gothic 연동(app/_layout.tsx), 굵기별 fontFamily 토큰 등록, OFL 라이선스 독립 검증(oss-font-license-notice.md), 설정화면에 오픈소스 고지 문구 추가
1.9 | 1. 코어 프로토타입 | Expo SDK 51→54 강제 업그레이드 및 실기기 구동 | golf-mobile-architect / golf-mobile-developer | 0.5 | 1.8 | Verified | - | Expo Go가 최신 SDK만 지원해 SDK51 프로젝트 실행 거부 → SDK54로 업그레이드(React 18→19, RN 0.74→0.81, reanimated v3→v4, expo-router v3→v6). 수정: babel 플러그인을 react-native-worklets/plugin으로 교체, NativeWind v4 babel 프리셋(jsxImportSource+nativewind/babel) 누락 보완, babel-preset-expo 명시적 추가, @types/react 19로 상향, _layout.tsx 폰트 로딩 데드락 수정(실패 시 시스템 폰트 폴백). npm install은 --legacy-peer-deps 필요(부채, Phase 6까지 정리)
2.0 | 2. 핵심 기능 | expo-av → expo-audio 마이그레이션 (배속/loop 정밀도 검증 프로토타입 먼저) | golf-mobile-architect / golf-mobile-developer | 3 | 1.9 | Not Started (창업자 승인 대기) | - | expo-av는 SDK55에서 완전 제거 + Expo Go는 최신 SDK만 지원 → 시한부 리스크. metronome.ts 전체가 expo-av 기반이라 핵심 기능 직결. API가 클래스→훅 기반으로 바뀌므로 Metronome 재설계 필요. 코드 전면수정 전에 setRateAsync 대응 배속조절/loop 정밀도부터 실기기 검증
3.1a | 3. 데이터/저장 | AsyncStorage 도입 (테마 선택 + 온보딩 완료 플래그 영속화) | golf-mobile-developer | 0.5 | 1.9 | Not Started (창업자 승인 대기) | - | 현재 zustand 메모리 저장이라 앱 재시작 시 온보딩 재노출/테마 초기화 — UX팀은 '제약'이 아니라 실사용자에겐 버그로 판단, 우선순위 상향 요청. @react-native-async-storage/async-storage 추가 승인 필요(비용 $0)

## Daily_Report
Date | Department_Tag | Summary | Status | Blockers | Next_Action | Founder_Review | Founder_Note
2026-07-30 | [@golf-strategy-lead] | 개발 로드맵/비용 초안 공유. 창업자 결정사항 8건 중 6건 확정(플랫폼 동시출시, 영상소스 방향, 테스트기기, Apple계정 명의, 개인정보방침 방식, 서브에이전트 등록). WBS 30개 태스크로 분해, 서브에이전트 9개 등록 완료. | 완료 | ① 스윙 영상 소스(PGA선수/Tour Tempo 콘텐츠 차용안)는 저작권·상표 리스크로 golf-legal-privacy 검토 전까지 Blocked. ② iOS 실기기 미보유로 4.2 Open Gap. | golf-legal-privacy에 영상 리스크 검토 착수 지시, 브랜드 차별화 전략(0.3) 착수, iOS 실기기 확보 방법 창업자 결정 필요 | Y | 플랫폼/영상소스/기기/브랜드프로세스/개인정보방침/계정명의 등 초기 결정사항 8건 — 이미 창업자가 채팅에서 직접 확인함
2026-07-30 | [@golf-strategy-lead] | 창업자 재결정 반영: ①플랫폼 iOS/Android 동시 → AOS(Android) 우선 출시로 변경, iOS는 2차로 순연. ②영상 소스 PGA/Tour Tempo 콘텐츠 → 유튜브 '저작권 없어 보이는 영상'으로 변경. | 완료 | 영상 소스 리스크는 여전히 미해결 — '저작권 없어 보임'은 법적 근거가 아니므로 CC 라이선스 필터 등 검증 절차 확정 필요. iOS 실기기 갭은 AOS 우선 출시로 더 이상 블로커 아님(순연 처리). | golf-legal-privacy에 CC 라이선스 검증 절차 확정 요청, Google Play Console 개설 우선 진행 | Y | 플랫폼 AOS 우선 변경, 영상소스 변경 — 이미 창업자가 직접 지시한 내용 반영
2026-07-30 | [@golf-strategy-lead] [@golf-qa-tester] [@golf-product-planner] | 창업자 추가 확인: ①영상 소스는 로열티프리 스톡 사이트(Pexels/Pixabay 등)로 확정 — 리스크 하향. ②핵심 기능은 사용자 본인 최고의 스윙 업로드→템포 분석/저장→오디오 재생(예: 24/8류 템포 신호)임을 재확인, 이는 이미 Feature B/C로 계획에 포함되어 있고 본인 영상만 쓰므로 저작권 이슈 없음. | 완료 | 없음 — 스톡영상 리스크는 QA/데모용으로 범위가 한정되며 낮은 리스크. 단, 프리셋 라벨을 Tour Tempo의 구체적 프레임 표기(21/7, 24/8 등)와 동일하게 쓰면 콘텐츠가 아닌 '방법론 네이밍' 측면에서 유사성 이슈가 생길 수 있어 경미하게 참고만 해둠. | golf-qa-tester: 스톡 사이트에서 QA/온보딩용 영상 확보 착수. golf-product-planner: 프리셋 라벨 확정 시 참고 | N | -
2026-07-30 | [@golf-strategy-lead] [@golf-hr-scout] | 창업자 지시로 '보고 프로토콜' 신설: 모든 부서 에이전트가 소환 시 자기 태그(@에이전트이름) + 종료 시 Daily_Report 브리핑을 남기도록 규칙화. reporting-protocol.md 작성, 9개 에이전트 정의 파일에 규칙 반영. | 완료 | - | 앞으로 모든 에이전트는 이 시트에 직접 브리핑을 남길 것. golf-strategy-lead가 Founder_Review=Y 항목을 company-memory.md에 옮겨적는 역할 수행 | Y | 새 조직 운영 규칙 신설 — 창업자 확인 필요
2026-07-30 | [@golf-product-planner] [@golf-strategy-lead] | 경쟁 앱 리서치(Tour Tempo 공식앱, Golf BPM, Golf Pro Tempo, Golf Tempo Pro, Golf Swing Tempo Analyzer/Pro 등) 후 포지셔닝 확정: '프로의 템포가 아니라 내 최고의 스윙의 템포'. 이름 후보 5개 제시. | 완료 | - | 창업자가 이름 후보 중 선택 또는 새 후보 제시 → golf-ux-designer 아이콘 진행 | Y | 앱 이름 최종 확정 필요 (brand-positioning-and-naming.md)
2026-07-30 | [@golf-legal-privacy] | 카메라롤 접근/로컬저장 전제에 맞춘 개인정보처리방침 초안 작성. | 완료 | - | 창업자가 Notion 공개 페이지 등으로 게시(WBS 0.6) | N | -
2026-07-30 | [@golf-product-planner] | 프리셋 라벨링 방법론 제안: PLANNING.md의 기존 '일반화된 라벨' 방향 유지 + 감성적 별칭 병기 방식 제안. | 완료 | - | 창업자가 별칭 방향에 동의하는지 확인 | Y | preset-naming-methodology-proposal.md 확인 필요
2026-07-30 | [@golf-mobile-developer] | Expo 프로젝트 소스 스캐폴딩 완료: 프리셋 목록 화면, 메트로놈 오디오 엔진(expo-av, 사전 렌더링 3단 비프 루프 wav 합성 생성), 연습 화면(재생/정지/배속), Zustand 스토어. package.json/app.json/tsconfig 등 구성 파일 포함. JSON 유효성 및 파일 존재 확인함. | 완료(로컬 검증 필요) | npm install/expo start를 이 클라우드 세션에서 실행하지 않음(설치 시간이 세션 제한 초과 우려) — 창업자가 로컬에서 npm install 후 갤럭시 S25 Expo Go로 실행 확인 필요 | 창업자가 로컬에서 npm install → expo start → Expo Go로 실기기 확인 (README.md 참고) | Y | 실기기에서 한번도 실행 안 해봄 — 실행 결과 확인 후 QA 단계(WBS 4.1) 진행 가능
2026-07-30 | [@golf-strategy-lead] | 창업자 지시로 우선순위 재조정: Google Play Console 계정 개설(WBS 0.2)을 후순위로 전환, 기능 기획/개발/디자인을 우선 진행하기로 함. | 완료 | - | Phase 2(영상 마킹) 기획/설계 또는 UX 디자인 중 다음 작업 범위를 창업자와 확인 후 진행 | N | -
2026-07-30 | [@golf-ux-designer] | 마이템포 확정 브랜드(이름/컬러/아이콘) 기반으로 4개 핵심 화면(프리셋 목록/내 스윙 목록/스윙 마킹/연습) 와이어프레임 제작. 디자인 토큰(그린 #436437+골드 팔레트) 정의, PLANNING.md 5절에 비주얼 확정 내용 갱신. | 완료 | - | golf-mobile-developer가 이 와이어프레임/토큰을 코드에 반영 (WBS 1.4) | N | -
2026-07-30 | [@golf-mobile-developer] | 브랜드 디자인 시스템을 실제 코드에 반영: constants/theme.ts 신설, app.json 앱 이름(마이템포)/아이콘/스플래시 컬러 적용, 프리셋·연습·내 스윙 3개 화면 재스타일링. 최종 아이콘 SVG를 1024px PNG로 변환해 assets/images에 등록. | 완료(로컬 검증 필요) | 이 샌드박스는 registry.npmjs.org 접근이 차단되어 npm install/expo start 미실행 — 창업자가 로컬에서 실행 확인 필요. 연습 화면의 원형 링 시각화는 react-native-svg 추가가 필요해 이번엔 막대 그래프로 대체, 아키텍처 검토 후 진행 권장 | 창업자가 로컬에서 npm install → expo start → Expo Go로 브랜드 반영 화면 확인. golf-mobile-architect에게 react-native-svg 도입 여부 검토 요청 후 Phase 2(영상 마킹) 착수 | Y | 브랜드 적용된 프로토타입을 실기기에서 처음 확인하는 단계 — 실행 결과 확인 필요
2026-07-30 | [@golf-benchmarker] | 신설 후 첫 리서치: WHOOP(다크 UI+3색 의미체계+점진적 정보노출+대형 숫자), Nike Run Club(볼드 타이포), 2025 다크모드 팔레트 일반 원칙(니어블랙 배경/채도 높인 포인트컬러/여백 20~30% 확대) 조사. 오토샷 등 국내 골프 앱 다크모드 사례는 자료 부족으로 확인 못함. | 완료 | 국내 골프 앱 다크모드 사례 자료 부족 | golf-ux-designer가 이 리서치를 디자인 가이드라인으로 정리 | N | -
2026-07-30 | [@golf-ux-designer] | 벤치마킹 결과 기반 다크모드 디자인 가이드라인 v2 작성(design-guideline-v2-dark.md): 배경/서페이스 차콜톤, 그린/골드 네온 액센트, 타이포(displayNumber 56px 등), 여백/버튼/템포바 스펙 전부 명시. 창업자가 채팅으로 준 슬레이트+라임 팔레트는 그대로 쓰지 않고 기존 브랜드(그린/골드)의 네온 버전으로 재해석. | 완료 | - | golf-mobile-developer가 NativeWind로 코드 반영 | Y | 포인트 컬러를 슬레이트+라임이 아니라 그린/골드 네온으로 유지한 결정 확인 필요(design-guideline-v2-dark.md 8-2절)
2026-07-30 | [@golf-mobile-architect] | NativeWind+react-native-reanimated+expo-blur 도입 검토 및 설정 작성(architecture-note-nativewind.md): tailwind.config.js/metro.config.js/babel.config.js/nativewind-env.d.ts 신설, package.json에 의존성 추가. | 완료 | npm install이 이 샌드박스에서 차단되어 있어 버전 호환·실제 빌드 여부 미검증 | 창업자가 로컬에서 npm install → expo start로 검증. 문제 있으면 nativewind/reanimated 공식 최신 setup 가이드와 대조 | Y | NativeWind 등 새 패키지 도입 자체가 처음 실기기 실행 검증되는 변경이라 확인 필요
2026-07-30 | [@golf-mobile-developer] | 가이드라인 기반 전면 리팩토링: 프리셋/연습/내 스윙 화면 + 탭바를 StyleSheet에서 NativeWind(className)로 전환, 다크 팔레트 적용. 연습 화면 템포 바에 react-native-reanimated 애니메이션, 중앙 카드에 expo-blur 글래스모피즘 적용. app.json splash/배경을 다크톤(#101410)으로 변경. | 완료(로컬 검증 필요) | npm install 미실행으로 실제 렌더링/애니메이션 동작 미확인. BlurView/Animated.View의 cssInterop 등록이 실제로 스타일을 적용하는지도 미검증 | 창업자가 로컬 실행 후 다크 UI/애니메이션/블러가 의도대로 보이는지 확인 (README.md 알려진 리스크 참고) | Y | 이번에도 실기기 검증 전 단계 — npm install 후 첫 실행 확인 필요
2026-07-30 | [@golf-strategy-lead] | 창업자 피드백 4건(라이트모드/랜딩페이지/인터랙션/수익화)을 전략/디자인/개발/재무 부서 산출물로 종합한 라운드테이블 리뷰 작성(pm-roundtable-review-2026-07-30.md). WBS 0.10/1.6/1.7 신설, 모두 "기획 완료, 코드 미착수" 상태로 등록. | 완료 | - | 창업자가 4절의 확인사항(수익화 방향/테마 기본값/haptics 추가 여부/다음 착수 순서) 결정 | Y | 수익화 방향(A/B/C), 라이트/다크 기본값, expo-haptics 추가 여부, 다음 개발 착수 순서 확인 필요
2026-07-30 | [@golf-ux-designer] | 라이트모드 가이드 작성(WBS1.4 팔레트 재사용 확인) + 랜딩/온보딩 3장 기획 및 인터랙티브 HTML 목업 제작. 랜딩 마지막 CTA를 수익화 소프트 페이월 프레이밍과 연결. | 완료 | - | golf-mobile-architect 검토 결과 반영해 실제 구현 대기 | N | -
2026-07-30 | [@golf-mobile-architect] | 테마 토글은 NativeWind 내장 colorScheme API + darkMode:class 활용안, 랜딩페이지는 app/index.tsx 진입가드+ScrollView pagingEnabled 캐러셀(신규 제스처 라이브러리 불필요)로 설계. expo-haptics는 선택사항으로 제안. | 완료 | 실제 구현 전이라 NativeWind 버전별 API 정확성 미검증 | 창업자 확인 후 코드 착수 | N | -
2026-07-30 | [@golf-finance-analyst] | 수익화 시나리오 3개(구독/일회성 평생 언락/하이브리드) 비교 작성. 앱이 완전 오프라인·서버비 없는 구조라 구독보다 일회성이 구조적으로 더 맞을 가능성 지적. 확정 추천은 하지 않음(PLANNING.md 8절 원칙 유지). | 완료 | - | 창업자가 A/B/C 중 방향 선택 시 cost_tracker.xlsx에 수식 기반 시나리오 반영 | Y | 수익화 모델(A/B/C) 방향 선택 필요
2026-07-30 | [@golf-mobile-developer] | 나눔고딕 폰트 통합: @expo-google-fonts/nanum-gothic 연동, 굵기별 fontFamily 토큰(font-nanum-bold/extrabold) 등록, 기존 font-bold/extrabold 클래스 전량 치환 | Done | - | 창업자 로컬에서 폰트 실제 렌더링 확인 필요 | N | -
2026-07-30 | [@golf-legal-privacy] | 나눔고딕 SIL OFL 1.1 라이선스 사실관계 독립 재검증(창업자 제공 정보와 별개로 웹서치 재확인) — 상업적 이용 가능, 앱 내 고지 권장 확인. oss-font-license-notice.md 작성, 설정화면 고지 문구 반영 | Done | - | - | N | -
2026-07-30 | [@golf-mobile-developer] | 라이트/다크 토글 코드 구현(WBS1.6): tailwind.config.js 라이트/다크 이중 토큰 재설계, darkMode:'class', app.json userInterfaceStyle automatic 복원, app/settings.tsx 신규(테마선택+OSS고지), _layout.tsx 설정버튼 추가, 프리셋/연습/내 스윙 3화면 전부 dark: variant 재작성(골드 배경 텍스트 대비 고정, BlurView tint 동적 전환 포함) | Done | - | 창업자 로컬 expo start로 라이트↔다크 전환 실기기 확인 필요 | Y | 테마 선택값 미영속(AsyncStorage 도입 전까지 재시작 시 초기화) — 확인 바람
2026-07-30 | [@golf-mobile-developer] | 랜딩/온보딩 페이지 코드 구현(WBS1.7): app/index.tsx 진입가드, app/onboarding.tsx 3장 스와이프(진행바/도트/건너뛰기/미니템포바 루프/펄스링), store/useOnboardingStore.ts 신규 | Done | - | 창업자 로컬에서 최초 실행 시 온보딩 노출 여부 확인 필요 | N | -
2026-07-30 | [@golf-qa-tester] | 다크모드+라이트/다크 토글+랜딩페이지 코드 정적 리뷰(실기기 실행은 샌드박스 제약으로 불가): FlatList contentContainerClassName이 remapProps 미등록 시 무시되는 NativeWind v4 이슈를 실행 전에 발견해 nativewind-setup.ts로 사전 수정. 그 외 문법/임포트/타입 오류 육안 리뷰 완료, 발견된 추가 이슈 없음 | Done | 샌드박스에서 npm install/expo start 실행 불가(레지스트리 차단) — 실제 컴파일은 미검증 | 창업자가 로컬에서 npx expo start 실행 후 최종 확인 필요 | Y | -
2026-07-30 | [@golf-mobile-developer] | 창업자가 로컬에서 npm install + npx expo start 실행 성공(Metro 번들러 정상 기동, QR코드 출력 확인) — 새 패키지(nativewind/reanimated/expo-blur/나눔고딕 폰트) 설치 자체는 문제없이 완료된 것으로 보임. 다만 Expo Go에서 QR 스캔 시 폰이 'Something went wrong'과 함께 무한 로딩 → 코드 오류가 아니라 맥-폰이 같은 Wi-Fi가 아니어서 발생하는 네트워크 연결 문제로 진단(빨간 에러 화면이 아니라 연결 실패 패턴). --tunnel 모드로 재시도 권장 | Blocked | 맥과 폰이 동일 Wi-Fi가 아닌 것으로 추정 — 실기기 최종 확인 아직 미완료 | 창업자: npx expo start --tunnel로 재시도 후 QR 재스캔, 그래도 안 되면 에러 스크린샷 공유 | Y | 코드 자체(빌드/번들링)는 정상 동작한 것으로 보임 — 남은 문제는 네트워크 연결로 한정됨
2026-07-30 | [@golf-mobile-architect] [@golf-mobile-developer] | SDK 51→54 강제 업그레이드 완료 및 실기기(갤럭시 S25) 최초 구동 성공. 원인 진단 경로: Expo Go 무한로딩을 처음엔 Wi-Fi 문제로 오진(tunnel/ngrok/watchman/Homebrew 설치까지 시도) → 실제 원인은 Expo Go가 SDK54만 지원하는데 프로젝트가 SDK51이었던 것. 이후 연쇄 오류 4건 수정: react-native-worklets/plugin 교체(reanimated v4 분리), NativeWind v4 babel 프리셋 누락 보완, babel-preset-expo 명시적 추가, _layout.tsx 폰트 로딩 데드락(폰트 실패 시 영구 빈화면) 수정 | Verified | npm install에 --legacy-peer-deps 필요(의존성 트리 부채). 나눔고딕 실제 적용 여부 미확인(폴백 로직 때문에 실패해도 앱은 정상 구동) | 창업자: 실기기에서 폰트/온보딩/테마전환/애니메이션 4가지 눈으로 확인 | Y | SDK 선택은 우리 선호가 아니라 Expo Go 버전에 종속되는 제약 조건임이 확인됨
2026-07-30 | [@golf-qa-tester] | 프로세스 개선 제안 및 채택: 지난 라운드에 '정적 리뷰 완료, 이슈 없음'으로 Done을 찍었으나 실기기에서 4건 연달아 발생(그중 3건은 코드 리뷰로 잡을 수 없는 종류). WBS 상태값을 Code Complete(코드+정적리뷰) / Verified(창업자 실기기 확인) 2단계로 분리하기로 합의. WBS 1.5~1.7은 Verified로 승격, 1.8(폰트)은 실적용 미확인이라 Code Complete 유지 | Done | - | 앞으로 모든 개발 태스크는 창업자 실기기 확인 없이 Verified 불가 | N | -
2026-07-30 | [@golf-mobile-architect] | 긴급 리스크 식별: expo-av가 SDK55에서 완전 제거되고(SDK54가 마지막, 패치 중단) Expo Go는 최신 SDK만 지원 → 다음 SDK 강제 업그레이드 시점에 메트로놈(핵심 기능) 전체가 깨짐. metronome.ts가 Audio.Sound/setRateAsync/setAudioModeAsync 전면 의존. expo-audio는 클래스→훅 기반이라 재설계 필요, 배속/loop 정밀도 선검증 필수. WBS 2.0으로 신설, Phase 2 최우선 권고 | Blocked | 창업자 승인 대기 — 기능 추가 아닌 부채 상환이라 눈에 보이는 진전 없는 스프린트가 됨 | 창업자: expo-audio 마이그레이션을 Phase 2 최상단에 둘지 결정 | Y | 대안: Feature B를 먼저 하는 선택도 가능하나 SDK55 시점 오디오 붕괴 리스크를 안게 됨
2026-07-30 | [@golf-ux-designer] | 앱 재시작 시 온보딩 재노출/테마 초기화는 '알려진 제약'이 아니라 실사용자에겐 버그로 봐야 한다는 의견 제시 → AsyncStorage 도입 우선순위 상향 합의(WBS 3.1a 신설). 실기기 확인용 UX 체크리스트 정리(온보딩 스와이프/테마 실시간 전환/나눔고딕 적용/골드배경 텍스트 가독성 — 실제 화면 밝기에서만 판단 가능) | Done | - | 창업자 실기기 확인 결과 대기 | Y | AsyncStorage 패키지 추가 승인 필요(비용 $0)
2026-07-30 | [@golf-finance-analyst] | 오늘 작업 추가 비용 $0(Homebrew/watchman/ngrok/SDK 업그레이드 전부 무료). 다만 하루 전체가 환경세팅·디버깅에 소모된 점 로드맵 반영 필요 — 스토어 제출 직전에 치르는 것보다 지금이 훨씬 저렴. 수익화 판단 참고: SDK 강제 업그레이드가 주기적으로 발생함이 확인돼 매년 유지보수 공수 발생 → 일회성 평생언락(시나리오 B)의 장기 리스크가 다소 커짐(확정 추천 아님) | Done | - | 창업자: 수익화 시나리오 A/B/C 재검토 후 선택 | Y | -
2026-07-30 | [@golf-legal-privacy] | 신규 패키지(react-native-worklets, babel-preset-expo) 라이선스 확인 — MIT/Expo 계열로 상업적 이용 문제없음. 단 나눔고딕이 실제로 적용되지 않은 상태라면 설정화면의 '본 앱은 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다' 고지가 사실과 불일치하게 됨 → 폰트 실적용 확인 후 문구 유지/제거 결정 필요 | Done | - | 창업자 폰트 확인 결과에 따라 고지 문구 처리 | Y | -